## CIA検討資料
CIA検討資料 |  |  | 文書ID ：
１．CIA検討資料 |  | ※グレー部分はトヨタが主担当で決定されている。 | [9 empty] | ※下記は責任分担の明示が必要な作業成果物について記載。 [WP-05-**], [WP-12-01], [WP-14-01]はその対象により責任分担は明らかなため、記載省略。（**は2桁数字）
文書名 | 工程 |  | 作業成果物 | 項番 | 作業成果物詳細 | 責任分担 (◎：主担当、○：支援) |  | 作業成果物名 |  | 授受データ | 備考 | 作業成果物とISO21434:2021 の対応
[12 empty] | 作業成果物ID | 作業成果物 (Work Products) | 章番号重複についての注釈
[6 empty] | トヨタ | サプライヤ | トヨタ | サプライヤ
車両サイバー セキュリティ コンセプト開発 プロセス 運用手順書 | サイバー セキュリティ コンセプト |  | ※トヨタの作業成果物 | - | ※トヨタの作業成果物 | ◎ | ― | ※トヨタの作業成果物 | - | 内部文書 | - | [WP-06-01] | Cybersecurity plan, resulting from the requirements of 6.4.1 to 6.4.6; | 電子PF開発レベルの サイバーセキュリティ開発計画
[12 empty] | [WP-15-01] | Damage scenarios, resulting from [RQ-15-01]; | -
[12 empty] | [WP-15-02] | Assets with cybersecurity properties, resulting from [RQ-15-02]. | -
[12 empty] | [WP-15-03] | Threat scenarios, resulting from [RQ-15-03]. | -
[12 empty] | [WP-15-04] | Impact ratings with associated impact categories, resulting from [RQ-15-04] to [RQ-15-06]. | -
[12 empty] | [WP-15-05] | Attack paths, resulting from [RQ-15-08] and [RQ-15-09]. | -
[12 empty] | [WP-15-06] | Attack feasibility ratings, resulting from [RQ-15-10]. | -
[12 empty] | [WP-15-07] | Risk values, resulting from [RQ-15-15] and [RQ-15-16]. | -
[12 empty] | [WP-15-08] | Risk treatment decisions, resulting from [RQ-15-17]. | 脅威シナリオに対するリスク対応
[12 empty] | [WP-09-01] | Item definition, resulting from the requirements of 9.3.2. | -
[12 empty] | [WP-09-02] | TARA, resulting from [RQ-09-03] and [RQ-09-04]; | -
[12 empty] | [WP-09-03] | Cybersecurity goals, resulting from [RQ-09-05]; | -
[12 empty] | [WP-09-04] | Cybersecurity claims, resulting from [RQ-09-06]; | -
[12 empty] | [WP-09-05] | Verification report for cybersecurity goals, resulting from [RQ-09-07]. | -
[12 empty] | [WP-09-06] | Cybersecurity concept, resulting from [RQ-09-08], [RQ-09-09] and [RQ-09-10]; | -
[12 empty] | [WP-09-07] | Verification report of cybersecurity concept, resulting from [RQ-09-11]. | -
[12 empty] | [WP-05-04] | Evidence of tool management, resulting from the requirements of 5.4.5 | ECUレベルの標準のサイバーセキュリティ要求およびサイバーセキュリティ仕様に記載のツールへの要求
[12 empty] | [WP-10-01] | Cybersecurity specifications, resulting from [RQ-10-01] and [RQ-10-02]; | ECUレベルの標準のサイバーセキュリティ要求およびサイバーセキュリティ仕様に詳細化
[12 empty] | [WP-10-02] | Cybersecurity requirements for post-development, resulting from [RQ-10-03]; | ECUレベルの標準の車両開発後の サイバーセキュリティの要求
[12 empty] | [WP-10-04] | Verification report for the cybersecurity specifications, resulting from [RQ-10-08]; | ECUレベルの標準のサイバーセキュリティ要求およびサイバーセキュリティ仕様に対するレビュー
[12 empty] | [WP-08-05] | Vulnerability analysis, resulting from [RQ-08-05] and [RQ-08-06]. | ECUレベルの標準のサイバーセキュリティ要求およびサイバーセキュリティ仕様の脆弱性分析
[12 empty] | [WP-08-06] | Evidence of managed vulnerabilities, resulting from [RQ-08-07]. | ECUレベルの標準のサイバーセキュリティ要求およびサイバーセキュリティ仕様の脆弱性マネジメントの根拠
[12 empty] | [WP-10-05] | Weaknesses found during product development, resulting from [RQ-10-07] and [RC-10-12], if applicable; | ECUレベルの標準のサイバーセキュリティ要求およびサイバーセキュリティ仕様の弱点
[12 empty] | [WP-10-06] | Integration and verification specification, resulting from [RQ-10-10]; | ECUレベルの標準のサイバーセキュリティ評価仕様
車両サイバー セキュリティ ECU開発 プロセス 運用手順書 | 製品開発 | [VCLPRD_11] ECUサイバー セキュリティ 開発計画の策定 | [VCLPRD_WP_11002] ECUサイバーセキュリティ属性確認 | 1-1-1 | ・ECUサイバーセキュリティ属性確認結果 | ◎ | ― | ECUサイバーセキュリティ属性確認 | - | 内部文書 | - | - | - | - | Q列は別途削除します。
|  |  | [VCLPRD_WP_11003] 再利用分析結果 ※該当する場合 | 1-1-2 | ・再利用分析結果 | ◎ | ― | 再利用分析結果 | - | 内部文書 | - | - | - | - | 新規なので、何も流用しない
|  |  | [VCLPRD_WP_11001] ECUサイバーセキュリティ開発計画書 | 1-1-3 | ・ECUサイバーセキュリティ開発の各工程の目的 ・既存開発の活動とECUサイバーセキュリティ開発の 活動との依存関係 ・ECUサイバーセキュリティ開発の活動の実施責任者 ・ECUサイバーセキュリティ開発の活動を実行するために 必要なリソース ・ECUサイバーセキュリティ開発の活動の（想定される） 開始日および終了日 ・ECUサイバーセキュリティ開発の活動の作業成果物 | ◎ | ― | ECUサイバーセキュリティ 開発計画 | - | 内部文書 | - | [WP-06-01] | Cybersecurity plan, resulting from the requirements of 6.4.1 to 6.4.6; | ECUレベルのサイバーセキュリティ計画 | テンプレートはあるが、どのように記載したか気になります。 浅野さんに確認
|  | [VCLPRD_12] サプライヤとの 責任分担 | [VCLPRD_WP_12001] CIA ※該当する場合 | 1-2-1 | ・CIA | ◎ | ○ | CIA | - | 授受 | - | [WP-07-01] | Cybersecurity interface agreement, resulting from the requirements of 7.4.3. | -
|  | [VCLPRD_13] ECUサイバー セキュリティ仕様の 策定 | [VCLPRD_WP_13001] ECUサイバーセキュリティ仕様書 | 1-3-1 | ・ECUに引き当てる標準サイバーセキュリティ要件書/要求仕様書および標準サイバーセキュリティ評価仕様書の一覧 ・標準サイバーセキュリティ要件/要求仕様で保護する情報資産 ・ECU独自のサイバーセキュリティ要求仕様 ※該当する場合 ・ECU独自のサイバーセキュリティ評価仕様 ※該当する場合 ・（情報資産を含む）脅威シナリオとECU独自のサイバーセキュリティ要求仕様の対応関係 ※該当する場合 | ◎ | ― | ECUサイバーセキュリティ仕様書 （111_21CY内機セット仕様書、190_21CY情報セキュリティ要求仕様書、191_プライバシー保護機能仕様書 を指す） | - | 開示 | - | [WP-05-04] [WP-10-01] [WP-10-06] | Evidence of tool management, resulting from the requirements of 5.4.5 Cybersecurity specifications, resulting from [RQ-10-01] and [RQ-10-02]; Integration and verification specification, resulting from [RQ-10-10]; | ECUレベルのサイバーセキュリティ要求に記載のツールへの要求 ECUレベルのサイバーセキュリティ要求に 詳細化 ECUレベルのサイバーセキュリティ評価仕様
|  |  | [VCLPRD_WP_13002] ECUレベルの脅威分析と リスクアセスメント報告書 ※該当する場合 | 1-3-2 | ・ECUレベルの脅威分析とリスクアセスメント報告書 ※該当する場合 | ◎ | ― | 脅威分析とリスクアセスメント 結果報告書 | - | 内部文書 |  | - | - | - | 該当する。 脆弱性分析をする。
|  |  | [VCLPRD_WP_13003] サイバーセキュリティ仕様の脆弱性分析報告書 ※該当する場合 | 1-3-3 | ・サイバーセキュリティ仕様の脆弱性分析報告書 ※該当する場合 | ◎ | ― | 脆弱性分析結果報告書 | - | 内部文書 | - | [WP-08-05] [WP-08-06] [WP-10-05] [WP-15-08] | Vulnerability analysis, resulting from [RQ-08-05] and [RQ-08-06]. Evidence of managed vulnerabilities, resulting from [RQ-08-07]. Weaknesses found during product development, resulting from [RQ-10-07] and [RC-10-12], if applicable; Risk treatment decisions, resulting from [RQ-15-17]. | ECU要求仕様レベルでの脆弱性分析 ECU要求仕様レベルの脆弱性マネジメントの根拠 ECU要求仕様レベルでの弱点 ECU要求仕様レベルの脆弱性に対するリスク対応 | 該当する。 脆弱性分析をする。
|  |  | [VCLPRD_WP_13004] ECUサイバーセキュリティ仕様の レビューレポート | 1-3-4 | ・ECUサイバーセキュリティ仕様のレビューレポート | ◎ | ― | ECUサイバーセキュリティ仕様書 レビューレポート | - | 内部文書 | - | [WP-10-04] | Verification report for the cybersecurity specifications, resulting from [RQ-10-08]; | ECU要求仕様レベルのサイバーセキュリティ要求に対するレビュー | 内部で実施。 GMと実施。ECU部署閉じる
|  | [VCLPRD_14] サプライヤへの 開発依頼 | [VCLPRD_WP_14001] 外設申（外注品設計申入書） ※該当する場合 | 1-4-1 | ・外設申（外注品設計申入書） | ◎ | ― | 外設申（外注品設計申入書） | - | 授受 | - | - | - | - | 1RFが作成する？
|  | [VCLPRD_15] ECUサイバー セキュリティ設計 | [VCLPRD_WP_15001] ECUサイバーセキュリティ設計書 | 1-5-1 | ・ECUサイバーセキュリティ設計書 | ◎ | ◎ | ECUサイバーセキュリティ設計書 （トヨタが発行するセキュリティ要件を満たすための、設計書類群を指す） | ECUサイバーセキュリティ設計書 （トヨタが発行するセキュリティ要件を満たすための、設計書類群を指す） | 内部文書 | 例： セキュアブート要件を実現するための、ブートシーケンスなど。 | [WP-10-01] | Cybersecurity specifications, resulting from [RQ-10-01] and [RQ-10-02]; | HW、SWレベルのサイバーセキュリティ要求に詳細化 | Panaに保管をお願い
|  |  | [VCLPRD_WP_15002] 脆弱性分析報告書 | 1-5-2 | ・脆弱性分析結果報告書 | ◎ | ◎ | 脆弱性分析結果報告書 （車載情報セキュリティ脆弱性対策要件書 - Appendix 1-2. 個別製品の採用に関する脆弱性対策要件 要件織込み確認判断基準 - 要件1-S1（脆弱性分析ガイドによる確認） の結果を指す） | 脆弱性分析結果報告書 （車載情報セキュリティ脆弱性対策要件書 - Appendix 1-2. 個別製品の採用に関する脆弱性対策要件 要件織込み確認判断基準 - 要件1-S1（脆弱性分析ガイドによる確認） の結果を指す） | 授受 | サプライヤ責務：分析の実施／成果物の作成 トヨタ責務：分析観点の提示／レビューによる支援 | [WP-08-05] [WP-08-06] [WP-10-05] [WP-15-08] | Vulnerability analysis, resulting from [RQ-08-05] and [RQ-08-06]. Evidence of managed vulnerabilities, resulting from [RQ-08-07]. Weaknesses found during product development, resulting from [RQ-10-07] and [RC-10-12], if applicable; Risk treatment decisions, resulting from [RQ-15-17]. | ECU設計レベルでの脆弱性分析 ECU設計レベルの脆弱性マネジメントの根拠 ECU設計レベルでの弱点 ECU設計レベルの脆弱性に対するリスク対応
|  |  | [VCLPRD_WP_15003] ECUサイバーセキュリティ設計の レビューレポート | 1-5-3 | ・ECUサイバーセキュリティ設計のレビューレポート | ◎ | ◎ | 同上 | 同上 | 授受 | - | [WP-10-04] | Verification report for the cybersecurity specifications, resulting from [RQ-10-08]; | HW、SWレベルのサイバーセキュリティ 要求に対するレビュー | 誰がレビューするのか
|  |  | [VCLPRD_WP_15004] サイバーセキュリティ対応ソフトウェア開発ガイドライン | 1-5-4 | ・サイバーセキュリティ対応のソフトウェア開発ガイドライン | ◎ | ○ | TSC7030G（C言語向け） TSC7047G（C++言語向け） | CおよびC+言語以外向けに適用するセキュアコーディングルール （これ以外の言語の利用がある場合に限る。また、サプライヤの内部文書としてよい。） | 授受 | ソフトウェアの脆弱性を低減する為、以下のコーディングルールを適用すること。 - C言語：TSC7030G - C++言語：TSC7047G - 前記以外：各言語に対応したセキュアコーディングルールに従うこと。 また、車載部品のセキュアコーディング適用範囲は原紙表を参照。 | [WP-10-03] [WP-10-06] | Documentation of the modelling, design or programming languages and coding guidelines, if applicable, resulting from [RQ-10-04] and [RQ-10-05]; Integration and verification specification, resulting from [RQ-10-10]; | - ガイドラインに基づいた評価方法 | TSにアクセスできるようにする。
|  | [VCLPRD_16] 車両開発後に 向けた要求 | [VCLPRD_WP_16001] TIS（技術指示書） ※該当する場合 | 1-6-1 | ・車両生産への車両開発後の要求 | ◎ | ― | TIS | - | 内部文書 | - | [WP-10-02] | Cybersecurity requirements for post-development, resulting from [RQ-10-03]; | 車両生産への車両開発後の要求 | 非該当
|  |  | [VCLPRD_WP_16002] B資料 ※該当する場合 | 1-6-2 | ・サービス技術への車両開発後の要求 | ◎ | ― | B資料 | - | 内部文書 | - | [WP-10-02] | Cybersecurity requirements for post-development, resulting from [RQ-10-03]; | サービス技術への車両開発後の要求 | 非該当
|  |  | [VCLPRD_WP_16003] 車両開発後のサイバーセキュリティ 要求仕様書 ※該当する場合 | 1-6-3 | ・車両開発後のサイバーセキュリティ要求仕様 | ◎ | ― | 車両開発後のサイバーセキュリティ要求仕様書 | - | 内部文書 | - | [WP-10-02] | Cybersecurity requirements for post-development, resulting from [RQ-10-03]; | 上記以外の車両開発後のサイバーセキュリティ要求仕様 | 確認する。 浅野さんに確認
|  | [VCLPRD_17] 結合と検証 | [VCLPRD_WP_17004] サイバーセキュリティ対応 ソフトウェア開発ガイドラインに もとづいた開発の評価レポート | 1-7-1 | ・サイバーセキュリティ対応ソフトウェア開発ガイドライン にもとづいた開発が実施されたことの評価レポート | ◎ | ◎ | ・190-21CY情報セキュリティ要求仕様書に基づく、すべてのエビデンス ・上記All Requirement Listによる評価実施完了報告書 | ・190-21CY情報セキュリティ要求仕様書に基づく、すべてのエビデンス ・上記All Requirement Listによる評価実施完了報告書 | 授受 | サプライヤ責務：評価実施／成果物の作成 トヨタ責務：評価観点の提示／レビューによる支援 | [WP-10-07] | Integration and verification reports, resulting from [RQ-10-09] and [RQ-10-11] to [RC-10-12]. | ソフトウェア開発ガイドラインにもとづいた開発の評価レポート | TSの対応状況
|  |  | [VCLPRD_WP_17001] 評価レポート | 1-7-2 | ・評価レポート | ◎ | ◎ | 同上 | 同上 | 授受 | サプライヤ責務：評価実施／成果物の作成 トヨタ責務：評価観点の提示／レビューによる支援 | [WP-10-07] | Integration and verification reports, resulting from [RQ-10-09] and [RQ-10-11] to [RC-10-12]. | 評価仕様にもとづき、評価した結果
|  |  | [VCLPRD_WP_17007] 脆弱性対応結果 ※該当する場合 | 1-7-3 | ・脆弱性対応結果 | ◎ | ― | 脆弱性対応結果 | - | 内部文書 | - | [WP-08-06] [WP-15-08] | Evidence of managed vulnerabilities, resulting from [RQ-08-07]. Risk treatment decisions, resulting from [RQ-15-17]. | 評価で検出した脆弱性の脆弱性マネジメントの根拠 評価で検出した脆弱性に対するリスク対応
|  | [VCLPRD_22] 審査のための 情報提供 | 審査機関の要求に基づくもの | 1-8-1 | 『サイバーセキュリティ審査情報提供要件書』で示した情報 | ◎ | ○ | 『サイバーセキュリティ審査情報提供要件書』で示した情報 ・ソフトウェア更新機能 ・審査の支援 ・暗号方式 | - | 授受 |  | - | - | - | 仕様書確認
|  | [VCLPRD_23] サイバーセキュリティ活動の検証 | [VCLPRD_WP_23001] ECUサイバーセキュリティ活動検証書 | 1-9-1 | ・作業成果物に対する確認結果 | ◎ | ― | ECUサイバーセキュリティ活動検証書 | - | 内部文書 | - | [WP-06-02] | Cybersecurity case, resulting from the requirements of 6.4.7; | ECUレベルの作業成果物の確認結果
|  | [VCLPRD_18] ECUサイバー セキュリティ アセスメント | ― | 1-10-1 | ― | ◎ | ― | ―（CSアセスメントの受審） | - | 内部文書 | - | - | - | - | これは何か？
その他 | ECU生産 |  | ・ECU | 3-1-1 | ・ECU | ― | ◎ | ― (生産されたECU) | ― (生産されたECU) | 授受 | - | - | - | -
| 車両生産 |  | ・車両 | 4-1-1 | ・車両 | ◎ | ― | ― (生産された車両) | ― (生産された車両) | 内部文書 | - | - | - | -
CIA 2 Template a01-01-a

## CIA検討資料 (記載例)
CIA検討資料 |  |  | 文書ID ： ECU名_SecCIA-REF_部署ｺｰﾄﾞ_部署内でﾕﾆｰｸ
１．CIA検討資料 |  | ※グレー部分はトヨタが主担当で決定されている。 | [9 empty] | ※下記は責任分担の明示が必要な作業成果物について記載。 [WP-05-**], [WP-12-01], [WP-14-01]はその対象により責任分担は明らかなため、記載省略。（**は2桁数字）
文書名 | 工程 |  | 作業成果物 | 項番 | 作業成果物詳細 | 責任分担 (◎：主担当、○：支援) |  | 作業成果物名 |  | 授受データ | 備考 | 参考：作業成果物とISO21434:2021 の対応
[12 empty] | 作業成果物ID | 作業成果物 (Work Products) | 章番号重複についての注釈
[6 empty] | トヨタ | サプライヤ | トヨタ | サプライヤ
車両サイバー セキュリティ コンセプト開発 プロセス 運用手順書 | サイバー セキュリティ コンセプト |  | ※トヨタの作業成果物 | - | ※トヨタの作業成果物 | ◎ | ― | ※トヨタの作業成果物 | - | 内部文書 | - | [WP-06-01] | Cybersecurity plan, resulting from the requirements of 6.4.1 to 6.4.6; | 電子PF開発レベルの サイバーセキュリティ開発計画
[12 empty] | [WP-15-01] | Damage scenarios, resulting from [RQ-15-01]; | -
[12 empty] | [WP-15-02] | Assets with cybersecurity properties, resulting from [RQ-15-02]. | -
[12 empty] | [WP-15-03] | Threat scenarios, resulting from [RQ-15-03]. | -
[12 empty] | [WP-15-04] | Impact ratings with associated impact categories, resulting from [RQ-15-04] to [RQ-15-06]. | -
[12 empty] | [WP-15-05] | Attack paths, resulting from [RQ-15-08] and [RQ-15-09]. | -
[12 empty] | [WP-15-06] | Attack feasibility ratings, resulting from [RQ-15-10]. | -
[12 empty] | [WP-15-07] | Risk values, resulting from [RQ-15-15] and [RQ-15-16]. | -
[12 empty] | [WP-15-08] | Risk treatment decisions, resulting from [RQ-15-17]. | 脅威シナリオに対するリスク対応
[12 empty] | [WP-09-01] | Item definition, resulting from the requirements of 9.3.2. | -
[12 empty] | [WP-09-02] | TARA, resulting from [RQ-09-03] and [RQ-09-04]; | -
[12 empty] | [WP-09-03] | Cybersecurity goals, resulting from [RQ-09-05]; | -
[12 empty] | [WP-09-04] | Cybersecurity claims, resulting from [RQ-09-06]; | -
[12 empty] | [WP-09-05] | Verification report for cybersecurity goals, resulting from [RQ-09-07]. | -
[12 empty] | [WP-09-06] | Cybersecurity concept, resulting from [RQ-09-08], [RQ-09-09] and [RQ-09-10]; | -
[12 empty] | [WP-09-07] | Verification report of cybersecurity concept, resulting from [RQ-09-11]. | -
[12 empty] | [WP-05-04] | Evidence of tool management, resulting from the requirements of 5.4.5 | ECUレベルの標準のサイバーセキュリティ要求およびサイバーセキュリティ仕様に記載のツールへの要求
[12 empty] | [WP-10-01] | Cybersecurity specifications, resulting from [RQ-10-01] and [RQ-10-02]; | ECUレベルの標準のサイバーセキュリティ要求およびサイバーセキュリティ仕様に詳細化
[12 empty] | [WP-10-02] | Cybersecurity requirements for post-development, resulting from [RQ-10-03]; | ECUレベルの標準の車両開発後の サイバーセキュリティの要求
[12 empty] | [WP-10-04] | Verification report for the cybersecurity specifications, resulting from [RQ-10-08]; | ECUレベルの標準のサイバーセキュリティ要求およびサイバーセキュリティ仕様に対するレビュー
[12 empty] | [WP-08-05] | Vulnerability analysis, resulting from [RQ-08-05] and [RQ-08-06]. | ECUレベルの標準のサイバーセキュリティ要求およびサイバーセキュリティ仕様の脆弱性分析
[12 empty] | [WP-08-06] | Evidence of managed vulnerabilities, resulting from [RQ-08-07]. | ECUレベルの標準のサイバーセキュリティ要求およびサイバーセキュリティ仕様の脆弱性マネジメントの根拠
[12 empty] | [WP-10-05] | Weaknesses found during product development, resulting from [RQ-10-07] and [RC-10-12], if applicable; | ECUレベルの標準のサイバーセキュリティ要求およびサイバーセキュリティ仕様の弱点
[12 empty] | [WP-10-06] | Integration and verification specification, resulting from [RQ-10-10]; | ECUレベルの標準のサイバーセキュリティ評価仕様
車両サイバー セキュリティ ECU開発 プロセス 運用手順書 | 製品開発 | [VCLPRD_11] ECUサイバー セキュリティ 開発計画の策定 | [VCLPRD_WP_11002] ECUサイバーセキュリティ属性確認 | 1-1-1 | ・ECUサイバーセキュリティ属性確認結果 | ◎ | ― | ECUサイバーセキュリティ属性確認 | - | 内部文書 | - | - | - | -
|  |  | [VCLPRD_WP_11003] 再利用分析結果 ※該当する場合 | 1-1-2 | ・再利用分析結果 | ◎ | ― | 再利用分析結果 | - | 内部文書 | - | - | - | -
|  |  | [VCLPRD_WP_11001] ECUサイバーセキュリティ開発計画書 | 1-1-3 | ・ECUサイバーセキュリティ開発の各工程の目的 ・既存開発の活動とECUサイバーセキュリティ開発の 活動との依存関係 ・ECUサイバーセキュリティ開発の活動の実施責任者 ・ECUサイバーセキュリティ開発の活動を実行するために 必要なリソース ・ECUサイバーセキュリティ開発の活動の（想定される） 開始日および終了日 ・ECUサイバーセキュリティ開発の活動の作業成果物 | ◎ | ― | ECUサイバーセキュリティ 開発計画 | - | 開示 | - | [WP-06-01] | Cybersecurity plan, resulting from the requirements of 6.4.1 to 6.4.6; | ECUレベルのサイバーセキュリティ計画
|  | [VCLPRD_12] サプライヤとの 責任分担 | [VCLPRD_WP_12001] CIA ※該当する場合 | 1-2-1 | ・CIA | ◎ | ○ | CIA | - | 授受 | - | [WP-07-01] | Cybersecurity interface agreement, resulting from the requirements of 7.4.3. | -
|  | [VCLPRD_13] ECUサイバー セキュリティ仕様の 策定 | [VCLPRD_WP_13001] ECUサイバーセキュリティ仕様書 | 1-3-1 | ・ECUに引き当てる標準サイバーセキュリティ要件書/要求仕様書および標準サイバーセキュリティ評価仕様書の一覧 ・標準サイバーセキュリティ要件/要求仕様で保護する情報資産 ・ECU独自のサイバーセキュリティ要求仕様 ※該当する場合 ・ECU独自のサイバーセキュリティ評価仕様 ※該当する場合 ・（情報資産を含む）脅威シナリオとECU独自のサイバーセキュリティ要求仕様の対応関係 ※該当する場合 | ◎ | ― | ECUサイバーセキュリティ仕様書 | - | 開示 | - | [WP-05-04] [WP-10-01] [WP-10-06] | Evidence of tool management, resulting from the requirements of 5.4.5 Cybersecurity specifications, resulting from [RQ-10-01] and [RQ-10-02]; Integration and verification specification, resulting from [RQ-10-10]; | ECUレベルのサイバーセキュリティ要求に記載のツールへの要求 ECUレベルのサイバーセキュリティ要求に 詳細化 ECUレベルのサイバーセキュリティ評価仕様
|  |  | [VCLPRD_WP_13002] ECUレベルの脅威分析と リスクアセスメント報告書 ※該当する場合 | 1-3-2 | ・ECUレベルの脅威分析とリスクアセスメント報告書 ※該当する場合 | ― | ― | - | - | 内部文書 | ※独自に脅威分析は実施していないため不要 | - | - | -
|  |  | [VCLPRD_WP_13003] サイバーセキュリティ仕様の脆弱性分析報告書 ※該当する場合 | 1-3-3 | ・サイバーセキュリティ仕様の脆弱性分析報告書 ※該当する場合 | ― | ― | - | - | 内部文書 | ※独自に仕様は作成していないため不要 | [WP-08-05] [WP-08-06] [WP-10-05] [WP-15-08] | Vulnerability analysis, resulting from [RQ-08-05] and [RQ-08-06]. Evidence of managed vulnerabilities, resulting from [RQ-08-07]. Weaknesses found during product development, resulting from [RQ-10-07] and [RC-10-12], if applicable; Risk treatment decisions, resulting from [RQ-15-17]. | ECU要求仕様レベルでの脆弱性分析 ECU要求仕様レベルの脆弱性マネジメントの根拠 ECU要求仕様レベルでの弱点 ECU要求仕様レベルの脆弱性に対するリスク対応
|  |  | [VCLPRD_WP_13004] ECUサイバーセキュリティ仕様の レビューレポート | 1-3-4 | ・ECUサイバーセキュリティ仕様のレビューレポート | ◎ | ― | ECUサイバーセキュリティ仕様書 レビューレポート | - | 内部文書 | - | [WP-10-04] | Verification report for the cybersecurity specifications, resulting from [RQ-10-08]; | ECU要求仕様レベルのサイバーセキュリティ要求に対するレビュー
|  | [VCLPRD_14] サプライヤへの 開発依頼 | [VCLPRD_WP_14001] 外設申（外注品設計申入書） ※該当する場合 | 1-4-1 | ・外設申（外注品設計申入書） | ◎ | ― | 外設申（外注品設計申入書） | - | 授受 | - | - | - | -
|  | [VCLPRD_15] ECUサイバー セキュリティ設計 | [VCLPRD_WP_15001] ECUサイバーセキュリティ設計書 | 1-5-1 | ・ECUサイバーセキュリティ設計書 | ― | ◎ | - | ECUサイバーセキュリティ設計書 | 授受 | - | [WP-10-01] | Cybersecurity specifications, resulting from [RQ-10-01] and [RQ-10-02]; | HW、SWレベルのサイバーセキュリティ要求に詳細化
|  |  | [VCLPRD_WP_15002] 脆弱性分析報告書 | 1-5-2 | ・脆弱性分析結果報告書 | ― | ◎ | - | 脆弱性分析結果報告書 | 授受 | - | [WP-08-05] [WP-08-06] [WP-10-05] [WP-15-08] | Vulnerability analysis, resulting from [RQ-08-05] and [RQ-08-06]. Evidence of managed vulnerabilities, resulting from [RQ-08-07]. Weaknesses found during product development, resulting from [RQ-10-07] and [RC-10-12], if applicable; Risk treatment decisions, resulting from [RQ-15-17]. | ECU設計レベルでの脆弱性分析 ECU設計レベルの脆弱性マネジメントの根拠 ECU設計レベルでの弱点 ECU設計レベルの脆弱性に対するリスク対応
|  |  | [VCLPRD_WP_15003] ECUサイバーセキュリティ設計の レビューレポート | 1-5-3 | ・ECUサイバーセキュリティ設計のレビューレポート | ― | ◎ | - | ECUサイバーセキュリティ設計レビューレポート | 授受 | - | [WP-10-04] | Verification report for the cybersecurity specifications, resulting from [RQ-10-08]; | HW、SWレベルのサイバーセキュリティ 要求に対するレビュー
|  |  | [VCLPRD_WP_15004] サイバーセキュリティ対応ソフトウェア開発ガイドライン | 1-5-4 | ・サイバーセキュリティ対応のソフトウェア開発ガイドライン | ◎ | ― | TSC7030G ※C言語の場合 | - | 授受 | - | [WP-10-03] [WP-10-06] | Documentation of the modelling, design or programming languages and coding guidelines, if applicable, resulting from [RQ-10-04] and [RQ-10-05]; Integration and verification specification, resulting from [RQ-10-10]; | - ガイドラインに基づいた評価方法
|  | [VCLPRD_16] 車両開発後に 向けた要求 | [VCLPRD_WP_16001] TIS（技術指示書） ※該当する場合 | 1-6-1 | ・車両生産への車両開発後の要求 | ◎ | ― | TIS | - | 内部文書 | - | [WP-10-02] | Cybersecurity requirements for post-development, resulting from [RQ-10-03]; | 車両生産への車両開発後の要求
|  |  | [VCLPRD_WP_16002] B資料 ※該当する場合 | 1-6-2 | ・サービス技術への車両開発後の要求 | ◎ | ― | B資料 | - | 内部文書 | - | [WP-10-02] | Cybersecurity requirements for post-development, resulting from [RQ-10-03]; | サービス技術への車両開発後の要求
|  |  | [VCLPRD_WP_16003] 車両開発後のサイバーセキュリティ 要求仕様書 ※該当する場合 | 1-6-3 | ・車両開発後のサイバーセキュリティ要求仕様 | ◎ | ― | 車両開発後のサイバーセキュリティ要求仕様書 | - | 内部文書 | - | [WP-10-02] | Cybersecurity requirements for post-development, resulting from [RQ-10-03]; | 上記以外の車両開発後のサイバーセキュリティ要求仕様
|  | [VCLPRD_17] 結合と検証 | [VCLPRD_WP_17004] サイバーセキュリティ対応 ソフトウェア開発ガイドラインに もとづいた開発の評価レポート | 1-7-1 | ・サイバーセキュリティ対応ソフトウェア開発ガイドライン にもとづいた開発が実施されたことの評価レポート | ― | ◎ |  | 静的解析評価レポート | 授受 | - | [WP-10-07] | Integration and verification reports, resulting from [RQ-10-09] and [RQ-10-11] to [RC-10-12]. | ソフトウェア開発ガイドラインにもとづいた開発の評価レポート
|  |  | [VCLPRD_WP_17001] 評価レポート | 1-7-2 | ・評価レポート | ― | ◎ | - | メッセージ認証評価レポート 侵入検知評価レポート | 授受 | - | [WP-10-07] | Integration and verification reports, resulting from [RQ-10-09] and [RQ-10-11] to [RC-10-12]. | 評価仕様にもとづき、評価した結果
|  |  | [VCLPRD_WP_17007] 脆弱性対応結果 ※該当する場合 | 1-7-3 | ・脆弱性対応結果 | ◎ | ― | 脆弱性対応結果 | - | 内部文書 | - | [WP-08-06] [WP-15-08] | Evidence of managed vulnerabilities, resulting from [RQ-08-07]. Risk treatment decisions, resulting from [RQ-15-17]. | 評価で検出した脆弱性の脆弱性マネジメントの根拠 評価で検出した脆弱性に対するリスク対応
|  | [VCLPRD_22] 審査のための 情報提供 | 審査機関の要求に基づくもの | 1-8-1 | 『サイバーセキュリティ審査情報提供要件書』で示した情報 | ◎ | ○ |  |  | 授受 |  | - | - | -
|  | [VCLPRD_23] サイバーセキュリティ活動の検証 | [VCLPRD_WP_23001] ECUサイバーセキュリティ活動検証書 | 1-9-1 | ・作業成果物に対する確認結果 | ◎ | ― | ECUサイバーセキュリティ活動検証書 | - | 内部文書 | - | [WP-06-02] | Cybersecurity case, resulting from the requirements of 6.4.7; | ECUレベルの作業成果物の確認結果
|  | [VCLPRD_18] ECUサイバー セキュリティ アセスメント | ― | 1-10-1 | ― | ◎ | ― | ―（CSアセスメントの受審） | - | 内部文書 | - | - | - | -
その他 | ECU生産 |  | ・ECU | 3-1-1 | ・ECU | ― | ◎ | ― (生産されたECU) | ― (生産されたECU) | 授受 | - | - | - | -
| 車両生産 |  | ・車両 | 4-1-1 | ・車両 | ◎ | ― | ― (生産された車両) | ― (生産された車両) | 内部文書 | - | - | - | -
CIA 2 Template a01-01-a
作業成果物はECUであるため、「― (生産されたECU) 」としています