## QAList (TMC向け)
No. | 【問題概要】 | 【関連仕様書】 | 【问题描述】 | 【提案】 | 【回答希望日】 | 问题回复 | 影响 | 主管部署 | 状态 | 回复日期 | 后续Action
1 | FlashingAdapter通讯数据格式 | MM与DCM之间通讯使用TCP协议，通讯式样参照FlashingAdapterEther通信仕様書_19PFv3向け_v1.0.0.xlsx | FlashingAdapterEther通信仕様書_19PFv3向け_v1.0.0.xlsx中sheet[通信フォーマット]里⑥ 送信データ(Nbyte)的数据格式请明确 |  | 2023-07-31 | 数据结构按顺序1byte 1bite的填充即可 |  | SU推进室 | 解決済み | 2023-07-31
2 | configファイルの确认 | MMとDCMの通信IFはotasu40-fafunc-rd000-002-a.pdf参照 | 左記のConfigファイルについて 515_24MM_リプログラム機能仕様書_Ver3.10.docx 3.2.2.9.1.1.1.1. ECUリスト / ECU list SU推進室メンバーと確認した結果、上記ECU Listの情報がConfigファイルに変換して、事前に車載機内に格納するとの想定ですが、詳細の運用について１３Ｆのメンバーで検討中の状態です。 Configファイルのデータ詳細についてご教示をいただきたいです。可能であれば、実際に使われているConfigファイルをご展開をいただきたいです。 |  | 2023-08-11 | 詳細はSU推進室と確認必要。 TUS実装依存で実ファイルの展開はSUで管理する認識。 --- 0904 SU Configファイルは年内で提供する予定。 | 影响FlashingAdapter模块的验证、使用，即无法通过FlashingAdapter去连接CP系ECU，实现CP系ECU的升级控制 | 13F | 回答済み、資料展開待ち | 2023-09-04 | 年内后续跟踪Config File的展开，对开发暂无影响（外设展开日程晚于回复的日程）
3 | UDS データの詳細一覧 | MM与DCM之间通讯接口参见otasu40-fafunc-rd000-002-a.pdf | otasu40-fafunc-rd000-002-a.pdf中void SendUdsData (uint16_t connectId, ByteArray udsRequest)的参数具体含义是什么？udsRequest如何填充？看备注対象データは「UDS データの詳細一覧」を参照。但是没找到「UDS データの詳細一覧」 |  | 2023-07-31 | 参见otasu40-targetcom-rd000-005-a.pdf 按数据结构顺序1byte 1bite的填充即可 |  | SU推进室 | 解決済み | 2023-07-31
4 | IFパラメータの記載確認 | otasu40-targetcom-rd000-005-a.pdf | TA2-03 Reg SoftwarePackage データ長は1byteの記載になっていますが， 対照的にTC2_15、TC1_29，のデータ長はN byteになっています。 開発側としてはTA2-03もN byteの想定ですが、認識はあっていますでしょうか？ |  | 2023-08-11 | 8/21SU推会议 和王宇san合意内容 根据N Byte先实装，后续有问题，后续有问题的话再修正。 |  | SU推进室 | 解決済み | 2023-08-21
5 | OTA Key list 确认 | 鍵リストv.1.0.1.xlsx | TMC QA中，等待回复（HSM以外的Key保存方案） ーーーー 次のOTA4.0仕様書バージョンアップでOTAで使われるKeyに関する記載が追記される予定と聞いています、HSM以外のKeyの保存方法についても記載の追加をお願いいたしたいです。 |  |  | 后续4.0版本记载会进行更新，等待更新后试样展开 --- 0916 OTA4.0仕様書次の更新時期についてSUに確認します。 ーー 10月末更新予定。 | 无法确认当前服务器认证使用的key是否正确 | セキュリティ担当部署 Or SU | 要再確認 | 2023-08-28 | 后续跟踪OTA4.0式样的更新
6 | 更新履歴について | 515_24MM_リプログラム機能仕様書_Ver3.10.docx 中关于升级履历的描述 | MM侧需要为GTS提供什么内容，还是车机不用关心，GTS自己取得履历信息 ---- MM側でGTSに対して何か対応が必要でしょうか？（履歴情報の送信など） |  | 2023-08-30 | 0828 13F 增田 GTSでソフト品番直接吸い取れる想定で、MMは品番読み出し対応ができれば、ほかの処理は特に必要ない。 --- 车机OTA侧无需额外对应，只是对应通常的品番号传输就行。 |  | 13F | 解決済み | 2023-08-28
7 | メンテナンス情報URL | 515_24MM_リプログラム機能仕様書_Ver3.10.docx HMI要求 | Table 3-3-2-1-2 車両ソフトウェア情報画面の表示項目の提供元を明確必要。 TMCIと確認必要 |  | 2023-09-30 | 后续阶段需要和中国现地确认 ーーー 别途和企划确认HMI元素提供 | HMI相应页面信息无法显示 | TMCI | 要確認
8 | QRコードURL | 515_24MM_リプログラム機能仕様書_Ver3.10.docx HMI要求 24MM_009_Terminal Configuration Specification_ver.3.10_Appendix.xlsx | URLは端末設定仕様書を参照。 Globa仕様書lに定義しないため TMCIと確認必要 |  | 2023-09-30 | 后续和TMCI现地确认，暂时关闭 | HMI相应页面信息无法显示 | TMCI | 解決済み
9 | OTAメタデータダウンロードについて | 515_24MM_リプログラム機能仕様書_Ver3.10.docx | 3.2.2.3.2. ダウンロードメタデータ メタデータのダウンロードは19PFV3は対象外との記載があります 3.2.2.9.2.11 現状の記載にメタデータのダウンロードと置換の対応が必要との記載があるりますが、両方記載メタデータの定義は同じのものでしょうか？ |  | 2023-08-31 | 0828 13F 增田 3.2.2.9.2.11はセクシュアリティ情報管理のメタデータを指しています。３．２．２．３．２のメタデータとは違うものになります、対応が必要になります。 --- 3.2.2.3.2. 无需对应 3.2.2.9.2.11 需要对应，メタデータ是一般概念。 |  | 13F | 解決済み | 2023-08-28
10 | VSM元ファイルについて | 515_24MM_リプログラム機能仕様書_Ver3.10.docx | 左記記載されている安全ポリシーのVSMの元ファイル（内容の詳細が分かる）をご提供をいただきたいです。MM側で安全ポリシーを解析して、車両状態を判断するの対応が必要になります。 ーーー 0821 SU推： 詳細は定義中（8月末まで）、定義が完了した後、実ファイルを展開する。（日程は確認中） |  | 2023-08-11 | 8/21 SU推会议回复 VSM詳細は定義中（8月末まで）、定義が完了した後、実ファイルを展開する。（日程は確認中） 9月下旬に展開できる見込み。 設定一覧は展開可能、実ファイルは必要かどうか確認します。 | 2023/8/26： 全機能(2023/11月中旬)に向け、車両状態判断機能は無効、PreCV（2024/3）まで対応させていただきたい。 | 13F or SU推进室 | 回答済み、資料展開待ち |  | 9月下旬后续跟踪VSM式样的展开
| アクティベート方法通知 | otasu40-mastercom-rd000-003-a.pdf otasu40-systemreq-rd000-007-a.pdf 515_24MM_リプログラム機能仕様書_Ver3.10.docx | 这条需求说的激活方法通知，只有515式样书中的1.3.2的表格中说了各个ECU的激活方法，但是Update不能从其他的模块或自己的模块里去获取激活方法的这个值，难道根据ECU的名字固定写死分配激活方法嘛，不需要从其他地方去获取这个方法？ --- 左記記載は全部アクティベート方法通知のに関する記載です、 その中に515仕様書の記載だけ各ECUの部アクティベート方法に関する記載があります。 ところが、記載によるとMM側は自分のモジュールから他のモジュールにアクティベート方法のパラメータを取得できないと認識しています、認識は正しいでしょうか？ |  | 2023-08-25 | 8/21 SU推会议回复 激活方法在VSM中定义并随着Campaign情报下发的到车机,车机通过Campaign情报取得 |  | 13F or SU推进室 | 解決済み | 2023-08-21
| 充電との排他制御の要否通知 | otasu40-mastercom-rd000-003-a.pdf otasu40-masterreq-rd000-004-a.pdf | 这条需求说的是否是想要激活的ECU需要去判断当前是否在充电，如果在充电，就先不激活。这个接口是否特指BAT，PWC，HLC这三个ECU，其他ECU无需遵循。 otasu40-masterreq-rd000-004-a.pdf这个文档中说明此接口由激活方法通知和激活分区通知组合来定义，怎样组合是需要进行充电排斥，怎样组合不需要进行充电排斥 ーーー 左記の記載について主に充電状態のECUの制御の内容ですが、もし充電状態とアクティベートの排他動作と理解しています、対象ECUはBAT，PWC，HLCだけでしょうか？ ほかのECUも対象になります。（DCMもありうる） 組み合わせについて質問は持ち帰り確認。 |  | 2023-08-25 | 0916 組合で判定方法について詳細が確認必要。 组合参照otasu40-systemreq-rd000-007-a.pdf 図 5-12 アクティベートによる影響への標準で定義する仕組み(19PFv3) ーーー 8/21 SU推会议回复 其他的ECU也有可能是对象， 具体是根据Campaign情报会有这个信息下发给车机。 组合的问题SU会后确认 --- 组合的回复： 充電ECU側で充電禁止区間を判断するための仕組みを意図したものになります。 「2.1.15.充電との排他制御の要否通知(U_19)」によって、適用するキャンペーンに充電制御に影響するECUが含まれているかを把握できますが、 充電を禁止する区間(=ECUリセットが発生する区間=アクティベート区間)は「アクティベート区間通知(U_17)」および「アクティベート方法通知(U_18)」で把握いただくことを意図しています。 これによって禁止区間を判断できると考え、I/F追加は不要と判断したのが記載の背景となります。 -- 具体的Can信号想定是MM Master发给充電制御管理ECU，由他来那边想定是和 | 影响VSM相关功能实装 | SU推进室 | 解決済み | 2023-08-21
| 車両電源ボタン操作状態取得 | otasu40-mastercom-rd000-003-a.pdf | 车辆电源按钮状态指的是否是电源开关（+B）的状态 --- ここの電源ボタン状態は車載機の＋BそれともIGの状態を指しているでしょうか？ |  | 2023-08-25 | 8/21 SU推会议回复 BA表中有对应的Can信号（プッシュスタートSW通知） |  | SU or sysctrlpowermanager | 解決済み | 2023-08-21
| 有线更新工具（GTS）连接状态获取 | 515_24MM_リプログラム機能仕様書_Ver3.10.docx 24CY_MMシステムCANマイコン_M-SPI_DiagCANSubFrameコマンド仕様書V1.0.docx | 怎么判断有线更新工具（GTS）连接状态，515式样书中解释为收到SID为10的信号，判断为已连接 ，根据DIag描述，无法判断信号的长期保持，那么OTA如何判断有线更新工具（GTS）连接状态的断开，如果无法判断断开，那么那么判断连接的意义在哪儿 ---- MM側でGTS（有線アップデートツール）の接続状態を取得する方法についてご教示をお願い致します。 |  | 2023-08-21 | 8/21 SU推会议回复 OTA028来实现断开 |  | 13F or SU推 | 解決済み | 2023-08-21
| アップデートシーケンスについて | 154_Step1-3シーケンス仕様書_Step1-3 Sequence Spec\v3.10 24CY_83_Reprograming_SEQ_v1.70_230317.pdf リプロ正常系 (99-83-01-01-01-01) | 升级正常流程最后两个协议：VupClient.LoadingComplete.SetGet、VupClient.VupComplete.SetGet，出现回复错误时，描述内容是： (VupClient.LoadingComplete.StatusのResults=0x00以外)のときはここでシーケンス終了 (VupClient.VupComplete.StatusのResults=0x00以外)のときはここでシーケンス終了 就上述描述，理解为升级流程直接终止，后续协议不再进行发送，回复升级结果是升级成功，请问当前理解是否正确？ ----- アップデート通常プロセスの最後の2つのプロトコル：VupClient.LoadingComplete.SetGet、VupClient.VupComplete.SetGet， エラーを返信する場合 (VupClient.LoadingComplete.StatusのResults=0x00以外)のときはここでシーケンス終了 (VupClient.VupComplete.StatusのResults=0x00以外)のときはここでシーケンス終了 上記の記述について、アップデートのプロセスは直接終了し、後続のプロトコルは送信されなくなり、アップデートに対するレスポンスはアップデート成功という結果になると認識しています、認識は正しいでしょうか？ |  | 2023-08-31 | 0821 13F 想定发送的失败，且需要rollback。 |  | 13F | 解決済み | 2023-08-28
|  | 仕様書１：154_Step1-3シーケンス仕様書_Step1-3 Sequence Spec\v3.10 【24CY_83_Reprograming_SEQ_v1.70_230317.pdf_220531.pdf】，【リプロ正常系 (99-83-01-01-01-01)】 VupServer.VupData.Get、VupServer.VupData.Status 仕様書２：152_AVC-LAN STEP3仕様書_AVC-LAN STEP3 Spec\v1.70\01_STEP3_FunctionCatalog\01_Common_Part 【PU_プロトコル仕様書_V200a_230317.pdf】，18页 送信側：送信時に２００ｍｓのタイマーを起動し、その間に応答（Ｒｅｓｕｌｔ）が返送されない場合、 ２００ｍｓのタイムアウト時に再送すること（初回合わせて３回リトライ）。 受信側：受信後の返送を１００ｍｓ以内に実行できるよう設計すること。 | 正常系除升级数据发送协议以外，都是iauto方为送信侧，遵循200ms重试3次的规制。 但是升级发送协议，iauto方是受信侧，除了100ms发送回复以外，是否还需要进行其他的超时操作，以避免一直没有收到请求数据的协议？ ---- 通常ケースの場合、MMが送信側となることが多く、基本左記仕様書２の200ms リトライ 3 回ルールに従う必要があります。 ところが、左記赤枠の記載のところ、MMが受信側ケースもあうｒため、仕様書２に記載されたリプライを100ms以内に送信するとの要求以外、通信途絶を防ぐため、他に何らかのタイムアウト対応が必要でしょうか？ |  | 2023-08-31 | 内部专家确认中 | AMP RSE ANC升级协议封装受影响 | 13F | 解決済み
15 | FlashingAdapter异常处理 | otasu40-fafunc-rd000-002-a.pdf | 左边异常处理中的 ”未确定“、”FBL动作中“，具体分别对应OBCUdsResponseType中哪一个值。 ---- 左記赤枠部分の「未確認」と「FBの動作中」の記載は、 具体的に隣のOBCUdsResponseTypeのどのパラメータを該当するかをご教示をお願いいたします |  | 2023-09-08 | 8/28SU推 未確認は【？】 FBL動作中は【！】 SW品番として上記で送 -- 用？或！替代品番发送给车机的场合，即视为该当状态。 | CP系升级协议封装受影响 | SU | 解決済み | 2023-08-28
16 | FlashingAdapter異常処理 | otasu40-fafunc-rd000-002-a.pdf | 激活流程中的这个wait的处理，只是单纯等待reset_wait的时间后直接结束即可，还是有其它特殊的流程？ ーーーー 赤枠中の「Wait処理」について、単にreset_waitの時間を待ち、そのまま終了させるだけなのか、それとも何か特別な処理が必要になるでしょうか？ |  | 2023-09-08 | 0828 SU ここの待ち時間の処理の意味はSU持ち帰り確認 ーーー SUに待ち時間の役割について再度確認する 1９PFV３では不要となります。仕様誤記 次のバージョンで更新する予定。 |  | SU | 解決済み
17 | FlashingAdapter时序问题 --- FlashingAdapterのシーケンスについて | OTA4.0FlashingAdapter機能シーケンス_v.1.1.0.xlsx otasu40-fafunc-rd000-002-a.pdf | OTA4.0FlashingAdapter機能シーケンス_v.1.1.0.xlsx 中的F_13_Req是遍历所有ECU，对所有ECU都做处理。 而在otasu40-fafunc-rd000-002-a.pdf 中的F_13_Req，是需要指定具体ECU，对单个ECU做处理。 二边的机能不一致，存在同样不一致问题的还有F_14_Req。 --- OTA4.0FlashingAdapterFunctionalitySystem_v.1.1.0.xlsxのF_13_Reqの記載について、全ECUをトラバースして、全ECUに対して処理を行うと理解していますが、 一方、otasu40-fafunc-rd000-002-a.pdfのF_13_Reqは特定のECUを指定し、個々のECUに対して処理を行うのような記載になっています。 両者の記載は矛盾のところがあるように見えますが、F_14_Reqでも同様の問題があります。 |  | 2023-09-08 | 0828 SU 3.4.2.13の記載が正しい。 個々のECUに対する処理するイメージです。 シーケンスの記載方式がよくない。 |  | SU | 解決済み | 2023-08-28
18 | FlashingAdapter异常处理 | otasu40-fafunc-rd000-002-a.pdf 3.7.4.1.F_01_Req 品番読出し 3.7.4.12. F_12_Req アクティベート 3.7.4.15. F_15_Req ロールバック | 3.7.4.1.F_01_Req 品番読出し 3.7.4.12. F_12_Req アクティベート 3.7.4.15. F_15_Req ロールバック 这三个请求中均有当取到的值全部是"?"的情况，这种情况下要求重新实施UDS指令。那么这个重新实施是否有次数上限，如果多次实施后依然是"?"情况下。该如何处理？ ---- 3.7.4.1. F_01_Req 品番読出し 3.7.4.12. F_12_Req アクティベート 3.7.4.15. F_15_Req ロールバック これら3つIFで取得した品番はすべて「? 」の場合。 UDS コマンドのコール再実施が要求されています。 上記リトライの仕様について、この再実施の回数に制限はあるのでしょうか。また、何度実施してもまた値が"? "の場合、timeout中断などのFaiｌＳａｆｅの処理が必要でしょうか？ |  | 2023-09-08 | 0904 重试处理3回，另外关于这个时候的返回值SU侧需要检讨式样更新. ーー SU持ち帰りで仕様を検討する。 次のバージョンで仕様書記載を更新 |  | 13F or SU推进室 | 解決済み
19 | FlashingAdapter时序问题 | OTA4.0FlashingAdapter機能シーケンス_v.1.1.0.xlsx F_09_Req パッケージ処理 | 1. 在安装流程中，将升级文件发送给相关ECU时，有二次根据文件大小进行循环。第一次的loop，是否可以理解为根据SendUdsData接口的最大长度进行循环(即65545字节)？ 第二次的loop是根据什么大小，再次进行拆分loop的？ 2. 第二次loop前的 [ルーチンDL型の場合] ，该如何判断？ --- 1.インストールプロセスで、関連するECUにアップグレードファイルを送信する際、ファイルサイズに基づいて2回目のループが発生します。 最初のループは、SendUdsDataインターフェイスの最大長（65545バイト）に基づいていると理解してよいでしょうか？ 2つ目のループはどのサイズを基準にしているのですか？またｄのように分割してループするでしょうか？ 2. [ルーチンDL型の場合]について、どういうケースは「ルーチンDL型」に該当するでしょうか？ |  | 2023-09-08 | 问题1：第一次Loop想定是没有大小的限制， 第二次Loop的大小可能是要参照有线Repro的式样，因此需要展开相关式样 --- 展開された有線リプロの資料は記載がないようで、別の資料を確認必要。 |  | 13F or SU推进室 |  |  | 等待有线Repro资料展开
20 | OTA云端通信契约问题 | 515_24MM_リプログラム機能仕様書_Ver1.70.docx 19_04_01_GBOOK/24MM 19_04_01_Spec_G-BOOK.xlsx SyRD-GBOOK-03-04-06-0011 SyRD-GBOOK-03-02-06-0001 | 515_24MM_リプログラム機能仕様書_Ver1.70.docx式样书描述ota更新时与云端通信不受契约影响，gbook式样书描述使用Gbook在线服务时需要判断契约，二者相矛盾。 请问OTA更新通过Gbook连接云端时是否受契约影响？ --- 515_24MM_Riprogramme 機能仕様書_Ver1.70.docx 仕様書ではOTA更新時の通信はユーザー契約の影響を受けないとの記載があります、 一方現状中国現地のGBOOK仕様書にGbookオンラインサービス利用時に契約判定が必要と記載されており、OTAもユーザーが契約しない場合、使用できないようにしています。 どちの仕様記載に従うかご確認をお願い致します。 |  | 2023-09-08 | 0904 IEM 王 参照Global式样定义。 将GBOOK 中OTA的Service Flag去除 |  | IEM | 解決済み
21 | DID 読出し | otasu40-targetcom-rd000-005-a.pdf | DID 読出し（TC2_24） did获取接口,需要读取的DID的范围是多少？ ---- DID読出し(TC2_24) didの取得IFと理解しています、、DIDの読出し範囲についてご教示をお願い致します。 |  | 2023-09-08 | 安全ポリシーに関わるIFです。 詳細は安全ポリシーファイルを参照。 -- 11/7 VSM资料已展开 | 影响升级流程中DID读取相关功能实装，无法确认范围 | 13F or SU推进室 | 解決済み |  | 10月末后续跟踪VSM式样的展开
22 | IG=ON 抑制/抑制解除発行 IG=ON 抑制状態取得 | otasu40-mastercom-rd000-003-a.pdf otasu40-masterreq-rd000-004-a.pdf | 这两条需求需要底层支持，对于电源状态的控制只有MCU可以做到，MCU现在没有这样的需求，暂时做不到，是否需要MCU新增需求。IG=ON抑制和解除其抑制这两个是什么信号，是can信号还是什么？ --- これらの2つの要件は、電源状態の制御は、MCUにで行うために、MCU側で対応が必要があると思います。 但、MCUに確認したところ、現状左記に要求されている能力を持っていないようで、確認したいのははIG=ON抑制／解除はCan信号で制御されているでしょうか？Canの信号場合どの信号になりますでしょうか？ 対応必要になる場合、IEMからMCUに対応追加の依頼をかける必要になるかもしれません。 |  | 2023-09-08 | SU展开的信号表中有相关记载 | 影响VSM相关功能实装,无法确认相关信号 | 13F or SU推进室 | 解決済み
23 | 2.1.2. +BA=ON 保持/保持解除発行（U_03, U_04） | otasu40-mastercom-rd000-003-a.pdf | 这条需求需要底层支持，对于电源状态的控制只有MCU可以做到，MCU现在没有这样的需求，暂时做不到，是否需要MCU新增需求。+BA=ON保持和保持解除这两个是什么信号，是can信号还是什么？ ーーーー 上記のQAと類似のものでBA=ONの保持と保持解除も現状MCU側対応ができてないようで、対応必要な場合、CAN信号の明確と依頼が必要になります。 |  | 2023-09-08 | SU展开的信号表中有相关记载， SU后续确认信号详细、＋BA的信号 BA保持発行と解除は１９ｐｆｖ３で対象外。 | 影响VSM相关功能实装,无法确认相关信号 | 13F or SU推进室 | 解決済み
24 | IGP 電源状態取得（U_05） IGR 電源状態取得（U_06） | otasu40-mastercom-rd000-003-a.pdf 515_24MM_リプログラム機能仕様書_Ver3.10.docx | IGP和IGR电源状态的取得，vehicle hal不区分IGR和IGP，只能从vehicle hal获取到IG状态，从515的式样书中看，获取IGR和IGP的状态是为了判断IG的状态，IGR和IGP都为off的情况下判定IG状态为off，否则为on，如果可以直接获取IG的状态，是不是就不需要IGR和IGP的状态了。如果还需要的话，IGR和IGP是什么信号，是can信号还是什么？ ーーー IGPとIGRの電源状態の取得について、現状IGRとIGPを区別せず、IGの状態だけを車両から得ることができる。、IGPとIGRの区別方法についてご教示をお願い致します。 |  | 2023-09-08 | SU展开的信号表中有相关记载， SU后续确认信号详细 --- IGR，IGP信号の特定はSU持ち帰り確認 150BAに記載あります。 | 影响VSM相关功能实装,无法确认相关信号 | 13F or SU推进室 | 解決済み
25 | 書換え対象 ECU の非駆動区間通知(U_14) | otasu40-mastercom-rd000-003-a.pdf | 这个接口是指通知软件切面嘛？如果不是的话，在什么情况下会去使用 这个接口或者说什么情况下收到这个接口的通知，这个目标ecu指的只是SOC还是所有的ECU ーーー 左記IFの運用シーンについてご教示をお願い致します。 かつ対象ECUというのはSOCたけそれともECU全体を想定ｓれているでしょうか？ |  | 2023-09-08 | 左記IF記載する説明資料を展開していただきます。 違う資料が展開されたため、再度確認必要。 ４つIFの使用シーンを説明資料を展開 | 影响VSM相关功能实装 | 13F or SU推进室 | 解決済み
26 | アクティベート区間通知(U_17) | otasu40-mastercom-rd000-003-a.pdf | 这个接口是指通知激活面是哪个面嘛？还是指激活重启之后判断当前面是否是目标面？如果不是，在什么情况下会去调用或者收到这个通知啊？ ーー どのような状況でこの通知を呼び出したり受け取ったりするのですか？ 実際の運用シーンについて確認したいです。 |  | SU展开的信号表中有相关记载， SU后续确认信号详细 --- IGR，IGP信号の特定はSU持ち帰り確認 | 左記IF記載する説明資料を展開していただきます。 違う資料が展開されたため、再度確認必要。 ４つIFの使用シーンを説明資料を展開済み | 影响VSM相关功能实装 | 13F or SU推进室 | 解決済み
27 | FlashingAdapter参数问题 | FlashingAdapterEther通信仕様書_19PFv3向け_v1.0.0.xlsx | FlashingAdapter与RemoteDiag之间通过socket进行通信，那么RemoteDiag端的IP地址和端口信息，从哪里取得？ ------ FlashingAdapterとRemoteDiagはソケットを介して通信していますが、RemoteDiagのIPアドレスとポート情報はどこで入手できますか？ |  | 2023-09-08 | 0911 SU 在Ethnet标准通信式样中一般会有记载。 会后确认相关式样书记载（猜测是global150） |  | 13F or SU推进室 | 解決済み
28 | FlashingAdapter参数问题 | otasu40-fafunc-rd000-002-a.pdf 3.7.3. 例外事象発生時の処理 | 关于超时的异常处理中，超时的时间由P4ServerMax和[タイムアウト追加時間]二部分组成，P4ServerMax这部分的值从哪里取得？ ------ タイムアウトの例外処理についてですが、タイムアウト時間はP4ServerMaxと[タイムアウト追加時間]の2つの部分で構成されていますが、P4ServerMaxの部分はどこで値を取得できますか？ |  | 2023-09-08 | 0911 SU P4ServerMaxMainfestで記載れる。 タイムアウト追加時間は仕様書最後のところに定義があります。 |  | 13F or SU推进室 | 解決済み
29 |  |  | C24MMA2411-2760 2-7から2-8に２－１２を経由せず、直接遷移の記載がありますが、 詳細的にどういう条件でご教示をいただきたいです。１３Fのメンバーと確認したところ詳細の条件もわからない状態です。 （例えばHMIファイルにあるCountDown時間の値は０など） |  | 2023-09-08 | 0911 SU SU持ち帰り確認 Skipの遷移は不要、次のバージョンで修正する。 |  | 13F or SU推进室 | 解決済み
30 | FlashingAdapter异常处理 | otasu40-fafunc-rd000-002-a.pdf 参见 sheet： NRC相关疑问 | 式样中对NRC的描述不是很清晰，问题具体描述参见sheet： NRC相关疑问 --- NRCSheetを参照 |  | 2023-09-08 | SU持ち帰り確認 次のバージョンで追記する。 |  | 13F or SU推进室 | 解決済み
31 | ota云端通信 | otasu40-centerconnect-rd000-002-a.pdf | ota云端通信式样书中，客户端发出的有些请求，式样书未说明有回复， 如左边图所示。对于这样的请求，服务端是没有回复还是回复的内容为空？ ーーー otaセンター通信仕様書に記載がるように、左記赤枠のセンターから送信されたIFについて、MMに対して応答があることの記載が見つかっていないのような記載が見つかっていないです。 そのため、左記のIFについて、センターからMMに対するの応答が送信しないとの認識はあっていますでしょうか？ |  | 2023-09-08 | 0911 SU SU持ち帰り確認、 ・C_10, C_11の応答はないのか ★SU推確認 ⇒C_10は、HTTP(POST)メッセージですので、HTTPレスポンスは、応答されます。 但し、ボディ部はないため、C_10_Resの定義は、省略されています。 C_11は、HTTP(GET)メッセージですので、指定したコンテンツ(ファイル)が、応答されます。 これも同じく、レスポンスボディにJSON記述がないため、C_11_Resの定義は、省略されています。 ・C_11とC_14はそれぞれ必要なのか ★SU推確認 ⇒Vehicle Package/Software Packageは、概念的な考え方で、とても難しいですが。 マスタ要求仕様書の用語定義を正とすると、どちらも必要という考え方が、正しいです。 ただ、センタ～マスタ間IF仕様書は、TUP=Software Packageという考え方で書かれており、 その結果、C_11は、対応不要という記述をしております。 |  | 13F or SU推进室 | 解決済み
32 | FlashingAdapter流程处理 | otasu40-fafunc-rd000-002-a.pdf 3.7.4.9.F_09_Req パッケージ処理 | FlashingAdapter中有多个接口需要生成密钥，式样中只是说明需要Seed值和SoftwarePackageManifest中的security_access_key。拿到这二个值后具体是用什么方法来生成密钥？ ----- FlashingAdapterには、キーを生成する必要があるインターフェースがいくつかありますが、仕様書記載上SeedとSoftwarePackageManifestのこれら2つの値を取得した後、どうやってキーを生成するでしょうか？生成方法についてご確認をお願いいたします |  | 2023-09-08 | リプログラミングセキュリティ SEC-ePF-RPR-REQ-SPEC-a01-09-aに記載があります |  | 13F or SU推进室 | 解決済み
33 | ota云端通信 | otasu40-centerconnect-rd000-002-a.pdf | ota云端通信式样书中,这个服务器response回复消息缺少对应的 客户端request请求消息。 ーーー センター通信仕様書にセンターエラーの通知に対して、どういう条件で左記の通知が送信されるでしょうか？ このResposeの通知に対してRequestする場合のＩＦの記載が見つかっていないです。 |  |  | 0911 SU SU持ち帰り確認、 ・2.1.32.センタエラー通知 (C_29_Res)の用途、リクエストはないのか ★SU推確認 ⇒車両からセンタへ送信されるxx通知に対して、 エラーが発生したケースは、センタエラー応答するようです。 例えば、C_10_Req(キャンペーン承諾結果通知)した場合、エラーが発生したケースは、 C_29_Resに定義されたJSONをボディに設定し、その通知に対するレスポンスを返却します。 xx通知以外のリクエストに対して、上記、エラーが応答されるかは、Emootaに確認が必要です。 |  | 13F or SU推进室 | 解決済み
34 | FlashingAdapter加解密处理 | SEC-ePF-RPR-REQ-SPEC-a01-09-a【標準リプログラミングセキュリティ要求仕様書】.pdf page:15 | A： 从图上看，需要先将已经加密的工具验证密钥(红色2号)，用服务密钥(红色1号)进行解密，从而得到解密后的工具验证密钥。这边有以下疑问： 1. 已经加密的工具验证密钥(红色2号)和服务密钥(红色1号)分别从哪里取得？ 2. 流程式样中只提到了SoftwarePackageManifest里的security_access_key，这个是否为上面的二者之一？ ----------------------------------------- A：図から、まず暗号化されたツール認証キー（赤色2番）をサービスキー（赤色1番）で復号化し、復号化されたツール認証キーを取得する必要があります。 次のような疑問がある： 1.暗号化されたツール認証キー(赤色2号)とサービスキー(赤色1号)はそれぞれどこから入手するのか。 １はOTA Master ECUがあらかじめ持つ。（S902） ２は書き替えECU更新パッケージに含まれます。 2.プロセスモデルには、SoftwarePackageManifestのsecurity_access_keyしか記載されていませんが、これは上記の2つのうちの1つですか？ |  | 2023-09-18 | 见右记回复 |  | 13F or SU推进室 | 解決済み
35 | FlashingAdapter流程处理 | OTA4.0FlashingAdapter機能シーケンス_v.1.1.0.xlsx sheet： 8.アクティベート otasu40-fafunc-rd000-002-a.pdf page：50 | 流程上要求在执行TC2_01_Req指令后，需要判断是否需要执行激活动作。TC2_01_Req是获取设备的版本号，目前已知的是，如果取得的结果全部为“？”，则重新请求。如果取得的结果全部为“！”，则不执行激活动作。但对于以下的情况该如何处理？ 1. 重新执行TC2_01_Req指令后，取得的结果依然全部为“？”，并且已经达到最大重试次数。 2. 执行TC2_01_Req指令后，取得的结果为正常的设备版本值。 注： F_15_Req 回滚的流程中也有同样的疑问 ----------------------------------- このプロセスでは、TC2_01_Req命令を実行した後、活性化アクションを実行する必要があるかどうかを判断する必要がある。TC2_01_Reqは、デバイスのバージョン番号を取得するものであり、得られた結果がすべて"? "である場合、要求は再要求されることが現在知られている。 である場合、要求は再要求される。 すべての結果が"! の場合、アクティベーションは実行されない。 しかし、次のような場合はどうすればよいでしょうか？ 1.TC2_01_Req命令を再実行した後、結果がすべて"? "のままで、最大再試行回数に達している。 と表示され、最大リトライ回数に達している。 2.TC2_01_Req命令を実行した結果、正常なデバイスバージョンの値になっている。 注：F_15_Reqのロールバック処理でも同じクエリが発生した。 |  | 2023-09-18 | 等待后续式样书展开，式样等同于 |  | 13F or SU推进室 | 解決済み
36 | ota云端通信 | 24MM事業体共通対向センター_インターフェース仕様書(OTA)_Ver0.10J.xlsx otasu40-centerconnect-rd000-002-a.pdf | ota云端通信过程，http HEADER 的定义如左图所示，两本式样不一致，以哪本为准 (QA tccn) |  |  | 别途微信直接和中心确认，已解决 |  |  | 解決済み
37 | ota云端通信 | 试做服务器网站实际有的I/F 服务器接口调试依赖 | 试做服务器网站实际有的I/F 与服务器接口调试依赖I/F 不符合，缺少 1、CAMPAIGN STATUS通知(C_01_Req) 2、VehiclePackageダウンロード(C_11_Req) 3、ダウンロード開始通知(C_13_Req) 4、SoftwarePackageダウンロード（C_14_Req） 5、ダウンロード進捗通知(C_15_Req) 6、ソフトウェア更新完了確認結果通知(C_25_Req) 7、ソフトウェア更新完了通知(C_31_Req) |  |  | 别途微信直接和中心确认，已解决 |  |  | 解決済み
38 | Flashing Adapter新式样问题(OTA4.0(20231106)) | (OTA4.0(20231106)) https://svn.ci.iauto.com/svn/smartauto/Rhine/01_开发库/11_需求管理/01_原始需求/00_丰田/03_共通现地Input/OTA4.0/OTA4.0(20231106) | 1.QA16中 reset_wait处理，QA中说会有新式样中注明19PFV3不需要，目前新式样中没有相关注明 2.QA17中 F_13_Req和F_14_Req关于处理的ECU，是指定还是遍历。QA中说是按照指定的ECU处理，但新式样中记载的错误依然存在。 3.QA19中 关于安装的具体流程，还是需要之前提出的关于安装的详细文档。 4.QA30中 关于NRC的问题，目前能看出NRC应该是TCx_xx接口在被直接调用时的返回值，而FlasingAdapter是通过socket连接RemoteDiag进行的间接调用，只能拿到结果集，无法取得这个返回值。 5.QA35中 关于在取到正常软件版本号(非！或者非？)时，如何判断是否需要激活和回滚的规则，依然没有给出。 以上问题中，第3条和第4条，关于安装和NRC的问题，比较紧急。第3条的文档影响F_09_Req接口的实装。第4条NRC影响整个Flashing Adapter对NRC事件的处理。 ーー 1.QA16のreset_wait処理について、19PFV3が不要であることを以前回答をもらったのでですが、該当部分の仕様記載は古い記載のままになっています。 2.QA17のF_13_Req、F_14_Reqにおいて、処理対象のECUが指定されているのか、トラバースされているのかについて、以前いただいた回答は個々のECUに従って処理されるとしているが、現状の仕様書記載はまだ古い記載のままになっています。 3.QA19の取り付けの具体的な工程について、以前依頼した取り付けに関する詳細な文書がまだ必要である。（王さんに仕様書展開を依頼中） 4.QA30：NRCの件ですが、TCx_xxインターフェイスを直接呼び出した場合はNRCが返答の値となるはずですが、FlasingAdapterはRemoteDiagをソケット接続して間接的に呼び出しているため、結果しか取得できず、返答の値は取得できないと認識います。 5.QA35 通常のソフトウェアバージョン番号（non！ またはnon?） 通常のソフトウェアバージョン番号(non!またはnon?)を取る場合、アクティベーションやロールバックが必要かどうかの判断ルールがまだ示されていない。 |  | 2023-11-15 | １＆２SUで持ち帰って確認、仕様記載の修正要否。 ３．46F資料を問い合わせ中 ４>NRCの定義は別途展開する ５，Packageの中にバージョン情報を含まれているはず、 対象バージョンと現在バージョンを比較することで処理を決める。 |  |  | 解決済み |  | 等待后续式样更新确认
39 | Flashing Adapter新式样问题(OTA4.0(20231106)) | FlashingAdapterEther通信仕様書_19PFv3向け_v2.0.0.xlsx sheet: 通信フォーマット | Socket通信时，Flashing Adapter发送给Remote Diag的数据结构，原本对于整个buff的长度，不管是固定长度还是可变长度，已经有长度的记录，即图中的Payload Size。新式样中要求对变长的buffer再增加2字节，用于记录长度。 以上是否可以理解为，对于可变长度的buffer，新增的2字节中记录的长度，其实与原本的Payload Size记录是一样的，是一个重复的记录？ ----- ソケット通信の場合、Flashing AdapterがRemote Diagにデータ構造を送信する際、固定長でも可変長データでも、左記⑤のPayload Sizeはデータ長の記録であると認識しています。 今回追加したの赤字記載は、可変長データの場合、追加された2バイトでデータ長が記録される、実際にPayload Sizeと同じようなの役割のようにに理解していますが、理解は正しいでしょうか？ -- |  | 2023-11-15 | 違います、新規追加したものは複数の場合のサイズを記録するものとなり、⑤と違うものです。 |  |  | 解決済み
40 | Flashing Adapter新式样问题(OTA4.0(20231106)) | otasu40-fafunc-rd000-003-a.pdf OTA4.0FlashingAdapter機能シーケンス_v.1.2.0.xlsx | 新增的接口F_21 Req 処理停止要求，是要求FlashingAdapter停止正在的动作。但描述的信息太少，现有如下疑问。 1. 这个动作是指F_01_Req、F_02_Req、F_03_Req等等这些机能性质的动作，而不是流程中某一个UDS指令动作，这个理解是否一致。 2. 在FlashingAdapter停止动作时，是否需要做资源的释放动作，比如ReleaseObcResource、Disconnect这些。 3. FlashingAdapter停止动作后，是否直接返回调用端失败即可？ ----- 進行中のアクションの停止をFlashingAdapterに要求するための新しいインターフェイスF_21 Req処理停止要求が追加された。 しかし、記述されている情報が少ないため、以下のような問題あります。 1.このアクションは、F_01_Req, F_02_Req, F_03_Reqなどを指し、機能的なものであり、プロセス中の特定のUDS命令アクションを指すものではないと理解してよいか。 2.FlashingAdapterが停止したとき、ReleaseObcResourceやDisconnectなどのリソース解放アクションは必要ですか？ 3.FlashingAdapterが動作を停止した後は、呼び出し元の失敗を返すだけですか？ |  |  | 記載の追加を検討する、目的としては全体の流れを中断する処理を入れるです。 ReleaseObcResourceやDisconnectなどのリソース解放アクションが必要です。 |  |  | 解決済み
41 | Global HMI仕様書に関する確認 |  | ライセンス画面の車両ソフトウェア情報は、Model Infoから遷移と同じになるでしょうか？ ーーー Modelは中国対応必要性についてあとで確認 |  |  | UE上現状のまま、今後追加必要であれば、また検討する。 |  |  | 解決済み
42 | Global HMI仕様書に関する確認 |  | バージョン情報画面のECU名称は現状固定文言になっているようで、中国も同じく固定文言にしても問題ないでしょうか？ （現状要求仕様書上は取得（可変）文言の記載になっています） -- 要求が違うものになっているため、MMに確認必要 | [5 empty] | 解決済み
43 | Global HMI仕様書に関する確認 |  | 左記リンクボタンでアクセスするコンテンツの提供先について確認したいです。 中国ではLexusとToyota違うContentsが想定されているため、Globalのやり方を参考したいです。 -- Realse Noteに遷移する、その後車種に分かれるか、検討中。 | [5 empty] | 解決済み
44 | DCM 仕向け情報読出し(U_35) | otasu40-mastercom-rd000-004-a.pdf | 从给的表格来看的话应该是诊断那边儿提供，但是他们说他们有这个SID，没DID。DCM那边儿也没这个东西，这个需要从哪里去获取。 --- 左記の仕様について、SIDとDIDはDCMダイアグからの取得するものと認識していますが、ダイアグの実装担当者に確認したところ、現状ＳＩＤしかとられてないようです。 ーー 中国は仕向けは固定なので、この項目は対応不要かも、SUで仕様書修正を検討する。 |  | 2023-11-27 | 中国は仕向けは固定なので、この項目は対応不要かも、SUで仕様書修正を検討する。 | 此需求是ota4.0更新后新的需求新增，影响到代码实装日期 | 13F or SU推进室 | 解決済み
45 | Flashing Adapter新式样问题(OTA4.0(20231106)) | https://svn.ci.iauto.com/svn/smartauto/Rhine/01_开发库/11_需求管理/01_原始需求/00_丰田/03_共通现地Input/OTA4.0/NRC応答時のフォーマット.pptx | 关于NRC的认定。是在发出UDS指令后，当收到UDS回复时，如果回复的SID（第一个字节）为0x7F,那么就发生了NRC，具体的NRC code是后面的第三个字节。 上述的理解是否一致。 |  | 2023-12-04 | 认识一致。 |  | 13F or SU推进室 | 解決済み
46 | Trusted Update Package (TUP)解析，各字段值的数据类型和取值范围未定义 机翻日语： 信頼できる更新パッケージ（TUP）分析、各フィールド値のデータ型と値範囲は定義されていません | //uranus.storm/iAuto-share/24MM/90_input管理/TUS/tus-sdk-release-main/docs/html/contents/tup_docs/tup_specification.html | TUP文档中诸如此类表格的，没有定义各字段值的取值类型和取值范围 例如：FHtype的数据类型是String类型还是char［］类型，可以取哪些值； version是String类型还是long类型，取值范围如何等等。 希望文档中类似这样表格的，都补充下各字段值具体的取值类型和取值范围定义 以前展開されたTUP仕様書では、各データのタイプまたは範囲として定義されていません。 たとえば、FHTYPEデータ型は文字列またはchar []タイプです。 このバージョンは、文字列タイプまたは長いタイプの範囲ですか？ ドキュメント内のこのような表のようなものには、各フィールド値の具体的な値取りタイプと値取り範囲の定義の情報をいただきたいです。 |  | 2023-12-31
| OTA云端通信： | https://svn.ci.iauto.com/svn/smartauto/Rhine/01_开发库/11_需求管理/01_原始需求/00_丰田/03_共通现地Input /OTA4.0/OTA4.0(20231106)/CENTERCOM[OTA4.0センターマスタ間IF仕様書]/仕様書ALL/otasu40-centerconnect-rd000-003-a | OTA コマンド取得(C_36_Req) 该条请求的发送时机有哪些 。该请求的作用具体介绍一下 机翻日语： このリクエストの送信タイミング 。この要請の役割を具体的に紹介します |  | 2023-01-17

## QA2資料
式样otasu40-fafunc-rd000-002-a.pdf 中，有以下描述
1：Eth の場合は PLAINUDS、CAN/CAN FD の場合は DOCAN29BIT を指定する。 |  | 第8页
2：19PFv3 では FlashingAdapter-リモダイ(調停)間の通信は Ether(TCP)となる。 |  | 第24页
3：19PFv3 では本書で規定する PlainUDS に関する記述および設定値は使用不可とする。 |  | 第6页
QA1：结合上面描述那么19PFv3配置和下图中红框的部分一致，理解是否正确？
QA2：该配置文件是固定保存在MM中，还是OTA Server下发？
如果是固定配置文件，那么请提供完整的配置文件
如果是服务器下发的话，包含在哪个接口中？

## QA5資料
1.OTA试作服务器最低限要求：
目标：可以完成MM的正常升级流程
1. TTRS可以创建升级任务，可以上传升级包（最低限度支持升级MM）
| 2. MM可以正常检查到更新 |  |  |  |  | ● | 功能实现
| 3. MM可以正常下载升级包 |  |  |  |  | ○ | 接口实现，返回正确格式的固定值
| 4. MM可以完成正常升级流程 |  |  |  |  | × | 暂不需要对应
| 为了完成上述4个最基本试作要求，需要服务器配合完成下面表格的H列的备注 |  |  |  |  | ー | 欠番
2.通信一覧及びHTTP情報一覧
| 章番号 | I/F名 | URL（FQDNは除く） | HTTPメゾット | 共通外HTTPリクエストヘッダ | 仮試作 | 検証/号口
| 2.1.1. | 共通 | ー | ー |  | ー | ー
| 2.1.2. | CAMPAIGN STATUS通知(C_01_Req) | /datacollection/api/2.0/events | PUT |  | ● | ●
| 2.1.3. | MQTT/SMSセンタメッセージ(C_02_IND) | ー | ー | TSC Push仕様を準拠 | ー | ー
| 2.1.4. | OTA Action取得(C_03_Req) | /vsms/client/api/1.0/light/action | POST |  | ○ | ●
| 2.1.5. | OTA Action取得応答(C_03_Res) | ー | ー |  | ー | ー
| 2.1.6. | 車両構成情報ダイジェスト(C_04_Req) | /vsms/client/api/2.0/light/sync | POST |  | ● | ●
| 2.1.7. | 車両構成情報アップロード (C_05_Req) | /vsms/client/api/1.0/light/config | POST |  | ○ | ●
| 2.1.8. | 車両構成情報アップロード応答(C_04_Res,C_05_Res) | ー | ー |  | ー | ー | 返回值hmiInformation中包含HMI ファイル格納先ＵＲＬ： 3.2.2.3.3.1. URL ：augmentedMetadata.signed.body.selectedCampaign.hmiInformation.hmiMessage.url
| 2.1.9. | HMIデータ取得(C_08_Req) | ※署名付URLをOTAセンタから取得 | GET | CDNを経由した通信 | ○ | ●
| 2.1.10. | トラッキング通知（C_09_Req） | /datacollection/api/2.0/events | PUT |  | ○ | ●
| 2.1.11. | キャンペーン承諾結果通知(C_10_Req) | /datacollection/api/2.0/events | PUT |  | × | ●
| 2.1.12. | VehiclePackageダウンロード(C_11_Req) | ※署名付URLをOTAセンタから取得 | GET | CDNを経由した通信 | ● | ●
| 2.1.13. | ダウンロード承諾通知(C_12_Req) | /datacollection/api/2.0/events | PUT |  | × | ●
| 2.1.14. | ダウンロード開始通知(C_13_Req) | /datacollection/api/2.0/events | PUT |  | ● | ● | 升级包下载地址 targetsMetadata[0]のsigned.body.targets[0]のtarget.fileDownloadUrl
| 2.1.15. | SoftwarePackageダウンロード（C_14_Req） | ※署名付URLをOTAセンタから取得 | GET | CDNを経由した通信 | ● | ●
| 2.1.16. | ダウンロード進捗通知(C_15_Req) | /datacollection/api/2.0/events | PUT |  | ● | ●
| 2.1.17. | ダウンロード完了通知(C_16_Req) | /datacollection/api/2.0/events | PUT |  | ● | ●
| 2.1.18. | ダウンロード完了確認結果通知(C_17_Req) | /datacollection/api/2.0/events | PUT |  | × | ●
| 2.1.19. | キャンペーン有効性確認(C_18_Req) | /vsms/client/api/1.0/light/campaign/status | POST |  | ● | ●
| 2.1.20. | キャンペーン有効性確認応答(C_30_Res) | - | ー |  | ー | ー
| 2.1.21. | インストール承諾通知(C_19_Req) | /datacollection/api/2.0/events | PUT |  | ○ | ●
| 2.1.22. | インストール進捗通知(C_20_Req) | /datacollection/api/2.0/events | PUT |  | ○ | ●
| 2.1.23. | インストール完了確認結果通知(C_21_Req) | /datacollection/api/2.0/events | PUT |  | × | ●
| 2.1.24. | アクティベート承諾通知(C_22_Req) | /datacollection/api/2.0/events | PUT |  | ○ | ●
| 2.1.25. | アクティベート進捗通知(C_23_Req) | /datacollection/api/2.0/events | PUT |  | ○ | ●
| 2.1.26. | アクティベート完了確認結果通知(C_24_Req) | /datacollection/api/2.0/events | PUT |  | ○ | ●
| 2.1.27. | ソフトウェア更新完了確認結果通知(C_25_Req) | /datacollection/api/2.0/events | PUT |  | ● | ●
| 2.1.28. | ソフトウェア更新完了通知(C_31_Req) | /datacollection/api/2.0/events | PUT |  | ● | ●
| 2.1.29. | 欠番 | ー | ー |  | ー | ー
| 2.1.30. | 欠番 | ー | ー |  | ー | ー
| 2.1.31. | 車両エラー通知 (C_28_Req) | /datacollection/api/2.0/events | PUT |  | ○ | ●
| 2.1.32. | センタエラー通知 (C_29_Res) | ー | ー |  | ー | ー
| 2.1.33 | 新バージョン有無確認(Director Root Metadata) (C_30_Req) | /uptane/director/{バージョン情報}.root.json | GET | CDNを経由した通信 | ○ | ●
| 2.1.34 | 新バージョン有無確認(Image Root Metadata) (C_31_Req) | /uptane/image/{バージョン情報}.root.json | GET | CDNを経由した通信 | ○ | ●
| 2.1.35 | Image Snapshot Metadataダウンロード要求 (C_32_Req) | /uptane/image/{バージョン情報}.snapshot.json | GET | CDNを経由した通信 | ○ | ●
| 2.1.36 | Image Timestamp Metadataダウンロード要求 (C_33_Req) | /uptane/image/timestamp.json | GET | CDNを経由した通信 | ○ | ●
| 2.1.37 | Image Target Metadataダウンロード要求 (C_34_Req) | /uptane/image/{バージョン情報}.targets.json | GET | CDNを経由した通信 | ○ | ●
| 2.1.38. | OTAコマンド取得(C_36_Req) | /vsms/client/api/1.0/light/command | POST |  | × | ●
| 2.1.39 | OTA コマンド取得応答(C_36_Res) | ー | ー |  | ー | ー
| 2.1.40 | リプロポリシーメタデータ取得(C_06_Req) | ※署名付URLをOTAセンタから取得 | GET | CDNを経由した通信 | × | ●
| 2.1.41 | ダウンロードメタデータ取得（C_07_Req） | ※署名付URLをOTAセンタから取得 | GET | CDNを経由した通信 | × | ●
| 2.1.42 | 車両ログアップロードURL取得(C_37_Req) | /datacollection/api/2.0/upload/initiate | POST |  | × | ●
| 2.1.43 | 車両ログアップロードURL応答(C_37_Res) | ー | ー |  | ー | ー | 上传log
| 2.1.44 | 車両ログアップロード(C_38_Req) | ※署名付URLをOTAセンタから取得 | PUT | CDNを経由した通信 Content-MD5をヘッダ追加要 | × | ●
| 2.1.45 | 車両ログアップロード応答(C_38_Res) | ー | ー |  | ー | ー
| 2.1.46 | 車両ログアップロード完了通知(C_39_Req) | /datacollection/api/2.0/upload/complete | POST |  | × | ●
|  | 更新履歴 | URLは端末設定仕様書を参照。 https://{CENTER_FQDN_27}/ota-browser/history/list |  |  |  |  | 更新履歴如何产生的？
|  | 有料オプション一覧 | URLは端末設定仕様書を参照。 https://{CENTER_FQDN_27}/ota-browser/* |  |  |  |  | OTA4.0 ソフト更新システム要求仕様書中提到19PFv3 適用外，515只有画面提及
|  | System-determinable unsigned URL | OTA4.0では使用しない
|  | メンテナンス情報URL | Table 3-3-2-1-2 車両ソフトウェア情報画面の表示項目中提到，但没找到提供源
|  | QRコードURL | URLは端末設定仕様書を参照。 没找到
|  | オーナーズマニュアル（Table 3-3-2-2-3-2 アップデート確認画面（通常）の表示項目） | HMI File.DisplayInfo.URL.OMUrl:Titleからタイトルを取得する。 |  |  |  |  | otasu40-uicom-rd000-004-a.xlsx
|  | QRコードURL（Table 3-3-2-2-3-2 アップデート確認画面（通常）の表示項目） | 画像データは、HMI FileのDisplayInfo.URL.OMUrl.Url01-10から生成する。 |  |  |  |  | otasu40-uicom-rd000-004-a.xlsx
|  | 外部情報（Table 3-3-2-2-3-2 アップデート確認画面（通常）の表示項目） | HMI FileのDisplayInfo.URL.OwnerLetterUrl:Titleから取得する |  |  |  |  | otasu40-uicom-rd000-004-a.xlsx
3.OTA PreCV 测试观点：
基于试作服务器的最低要求，整理出如下的测试观点
1. OTA可以正常检查到有无更新流程测试
2. OTA可以正常下载流程测试
3. OTA跳过升级前检查，可以按照正常流程，完成安装测试
4. 上述表格2中H列为○的场合，只测试服务器返回的固定值
5. 以上流程只测试正常流程,服务器异常部分不测试

## NRCの質問詳細（No30）
发送UDS请求后。UDS的返回信息如下：
疑问点：
1. UDS返回的结果(UNKOWN = 0U, NORMAL = 1U, PERIODEC = 2U, EVENT = 3U)中，哪个值是属于NRC错误？需要对应以下的异常处理？
2. FlashingAdapter对外提供的接口中，返回信息中都需要包含NRC的信息，以[3.4.2.2.F_02_Req DTC 読出し]为例，这nrc的值是否直接引用UDS的返回值即可(UNKOWN = 0U, NORMAL = 1U, PERIODEC = 2U, EVENT = 3U)?